## Sheet1
附件4-2
项目支出绩效自评表
单位：公章 （ 2025年度）
项目名称 |  | 养老机构责任险及等级评定
主管部门 |  | 海伦市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 海伦市民政局
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、根据《关于在全省推行养老机构综合责任保险的实施意见》以及《关于启动全省养老机构综合责任保险投保工作的通知》的文件要求，海伦市民政局开展了对全市11家养老机构的参保工作，参保床位1040张，百分百的完成了此项工作任务，养老机构投保综合责任保险是降低机构运营风险、维护老年人合法权益的重要手段；是加强服务环境建设，做好养老机构责任事故善后处理，维护社会和谐稳定大局的重要保障。 2、根据《等级划分与评定》文件精神，对海伦市11家养老机构进行等级评定，根据环境、运营管理、设施设备、服务四个方面，开展评定工作，切实加强海伦市养老服务业标准化建设。 | [5 empty] | 目前两项工作均已完成，采购程序规范，目标已完成
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 得分 |  | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 10 |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 10 |  | 10 |  | 100%
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
绩效指标（50分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1： |  |  | 参保的公办养老机构个数 | 4 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2： |  |  | 参保的民办养老机构个数 | 7 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3 |  |  | 参保的养老机构床位数 | 1040 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4 |  |  | 参加等级评定的养老机构数 |  | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 养老机构责任保险资金投保率 | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 全年预算资金支出率 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2： |  |  | 养老综合责任险项目完成时间 | 2025-04-01 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3： |  |  | 养老机构等级评定项目完成时间 | 2025-11-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 养老综合责任险民办自付资金 | 9840元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2： |  |  | 养老综合责任险省级补贴资金 | 49920元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3： |  |  | 养老综合责任险市级补贴资金 | 49920元 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4： |  |  | 养老机构等级评定市本级资金 |  | 3 |  | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 养老机构运营风险 | 有效降低 | 9 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会和谐稳定 | 有效维护社会和谐稳定 | 7 |  | 7
|  | 环境效益指标 | 指标1： |  |  | 通过养老机构等级评定的开展 | 有效美化了养老机构的环境 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 持续降低养老机构运营风险 | 持续影响 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 投保老年人或家属对责任保险的满意度 | ≥90% | 5 |  | 4
|  |  | 指标2： |  |  | 机构负责人满意度 | ≥95% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98