附件4-6

养老机构责任险及等级评定项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

- 1、项目名称：养老机构责任险及等级评定项目

- 2、项目实施单位：海伦市民政局

- 3、项目负责人：李文军

- 4、联系电话：15945511588

- 5、项目预算金额：5.85万元，主要用于评定工作开展、保险补贴、宣传推广等方面。

二、绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评价该项目财政资金使用效益，总结项目实施经验，发现存在问题，为后续项目决策和资金管理提供参考依据。

三、绩效评价依据

- 1、国家和地方关于养老服务的相关政策法规。

- 2、项目申报文件、实施方案及预算批复。

- 3、项目资金使用凭证、财务账目等资料。

四、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况

项目预算资金5.85万元，实际支付资金 5.85万元，资金到位率 100%，于 2025年11月全部足额到位。

（二）资金管理情况

制定了严格的资金管理制度，明确资金使用范围和审批流程。资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，审批手续完备，财务核算规范。

五、绩效目标完成情况

（一）产出指标

（1）数量指标：

指标1、参保的公办养老机构个数：4个。

指标2、参保的民办养老机构个数：7个。

指标3、参保的养老机构床位数：1040个。

- 质量指标：

- 指标1：养老机构责任保险资金投保率100%。

- 时效指标：

- 指标1：全年预算资金支出率100%。

- 指标2：养老综合责任险项目完成时间2025年4月。

- 指标3：养老机构等级评定项目完成时间2025年11月。

- 成本指标

- 指标1：养老综合责任险民办自付资金9840元。

- 指标2：养老综合责任险省级补贴资金49920元。

- 指标3：养老综合责任险市级补贴资金49920元。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 指标1：养老机构运营风险有效降低。

- 社会效益指标

- 指标1：有效维护社会和谐稳定。

- 环境效益指标

- 指标1：通过养老机构等级评定的开展有效美化了养老机构的环境。

- 可持续影响指标

- 指标1：持续降低养老机构运营风险

- 满意度指标

- 指标1：投保老年人或家属对责任保险的满意度≥90%。

- 指标2：机构负责人满意度≥95%。

（二）效益指标

- 经济效益：降低了养老机构因意外事故产生的经济损失，减少了因赔偿导致的资金流出，一定程度上保障了养老机构经济稳定。

六、存在问题及改进建议

（一）存在问题

- 1、部分养老机构对保险条款理解不够深入，存在误解。

- 2、评定工作信息化程度较低，部分资料仍采用纸质记录，不利于数据统计分析。

（二）改进建议

- 1、加强保险知识培训，邀请保险公司专业人员为养老机构详细讲解条款内容。

- 2、推进评定工作信息化建设，开发评定管理系统，提高工作效率和数据准确性。

七、评价结论

本项目资金使用合理，绩效目标完成情况良好，在提高养老机构风险防范能力和服务质量方面取得显著成效。虽存在一些小问题，但通过改进措施可进一步优化项目实施效果，建议持续推进该项目，为养老服务事业发展提供更有力支持。