附件4-6

社区助老餐厅建设项目支出自评报告

一、项目概况

随着社区老龄化程度的加深，为满足老年人日益增长的就餐需求，提升老年人生活质量，本社区启动助老餐厅建设项目。项目旨在为社区内老年人提供价格实惠、营养健康、方便快捷的餐饮服务，缓解老年人就餐难题。

二、资金使用与管理

- 1、资金到位情况：项目计划投入资金33.7万元，实际到位资金 27.31万元，资金到位率达到 81.04% ，充分保障项目顺利开展。

- 2、预算执行情况：截至项目完成，预算执行率为81.04% ，各项费用支出严格按照预算执行，无超支情况。资金主要用于餐厅场地租赁、装修改造、设备购置、食材采购以及人员工资等方面。

- 3、资金管理情况：建立健全财务管理制度，严格资金审批流程，确保专款专用。对每一笔资金支出进行详细记录，定期进行财务审计，保障资金使用安全、合规。

三、项目实施过程

- 1、项目立项：项目立项依据充分，符合国家关于养老服务的相关政策以及社区发展规划。立项程序规范，经过充分的调研论证、项目申报以及审批等环节。

- 2、项目管理：制定完善的业务管理制度，涵盖餐厅运营、食品安全、人员管理等方面。严格执行各项制度，定期对餐厅运营情况进行检查和评估，及时发现并解决问题。例如，在食品安全管理方面，建立食材溯源体系，确保食材安全可靠。

- 三、绩效指标

- 1、产出指标

- （1）数量指标

- 指标1：添置更新设施设备的街道（乡镇）层面老年助餐点数量≥2个。

- 质量指标

- 指标1：通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度，满足。

- （3）时效指标

- 指标1：完成助餐点遴选并支持添置更新设施设备，资金下达一年内。

- 效益指标

- 社会效益指标

- 指标1：对老年人助餐服务能力有效提高。

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

- 指标1：受益老年人对助餐服务的满意度不断提高。

四、项目产出

计划建设 5家助老餐厅，实际建成 5家，助老餐厅建设完成率达 100%。餐厅均按照标准化建设，配备齐全的餐饮设施，可同时满足50位老年人就餐。

五、项目效益

通过问卷调查，老年人对助老餐厅服务的满意度达到 100%。助老餐厅的建成，有效解决社区老年人就餐难题，提升老年人生活幸福指数，同时也得到社区居民广泛好评，产生良好社会效益。

六、存在问题与改进措施

- 1、存在问题：部分餐厅位置不够便利，导致少数老年人就餐距离较远；餐厅菜品口味有待进一步丰富，以满足不同老年人需求。

- 2、改进措施：后续将优化餐厅布局，在老年人集中区域增设服务点；加强与厨师沟通，定期收集老年人反馈，不断调整和丰富菜品。

综上所述，本社区助老餐厅建设项目在资金使用、项目实施、产出及效益等方面均取得良好成效，达到预期目标。未来将持续改进不足，不断提升助老餐厅服务质量。